## Saturn
[Saturn]브라보 마이 라이프
| 프로젝트 이름 |  | [브라보 마이 라이프] |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | [Saturn]
| 프로젝트 관리자 |  | [진유혁] |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2024-11-15
WBS 번호 | 작업 제목 | 기능 상세 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 계획
1.1 | 프로젝트 헌장 |  | 진유혁 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 100% | bar: 월
2 | 분석
2.1 | 담당자 선정 |  | 진유혁, 김민선, 박지수, 이청민 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 100% | bar: 월
2.2 | 용어 정의 |  | 진유혁, 이청민 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 100% | bar: 화
2.3 | 요구 사항 명세서 |  | 진유혁, 김민선, 박지수, 이청민 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 3 | 100% | bar: 수 to 금
3 | 설계
3.1 | 개발 환경 설정 |  | 진유혁 | 2024-09-25 | 진행중 | #VALUE! | 20% | bar: 수 to 월
3.2 | 메뉴 구조도 |  | 진유혁, 김민선, 박지수, 이청민 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2 | 100% | bar: 목 to 금
3.3 | ERD |  | 진유혁, 김민선, 박지수, 이청민 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 3 | 100% | bar: 목 to 월
3.4 | 상품 크롤링 |  | 진유혁, 김민선, 박지수, 이청민 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 3 | 100% | bar: 목 to 월
3.5 | 시스템 구성도 |  | 이청민 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 100% | bar: 월
3.6 | 화면 설계서 |  | 김민선, 박지수 | 2024-09-30 | 진행중 | #VALUE! | 40% | bar: 월
3.7 | API 규격서 |  | 진유혁 | 미정 | 미정 | #VALUE! | 0%
4 | 구현
4.1 | 메인 화면 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Css/Js/Header Include등 JSP 공통 작업 | 진유혁, 이청민 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 100% | bar: 월
|  | 이메일 인증 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 비밀번호 무결성 검사 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 필수 값 체크 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 기존 회원 확인 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | 회원 가입 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 필수 약관 동의 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 이메일 중복 확인 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 이메일 인증 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 비밀번호 무결성 검사 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 필수 값 체크 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 기존 회원 확인 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3 | 로그인 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 로그인 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 아이디 찾기 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 비밀번호 찾기 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 로그아웃 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.4 | 마이 페이지 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 포인트 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 개인 정보 확인/수정 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 구매 이력 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 비밀번호 변경 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 찜 조회 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 회원 탈퇴 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 문의 이력 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 상단 고정 정보 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 맞춤 건강 추천 결과표 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.5 | 고객 센터 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 고객 문의 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | FAQ |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 공지사항 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 공통 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.6 | 상품 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 평점 부여 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 상품명 검색 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 상품 페이지 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 상세정보 | 진유혁 | 2024-09-30 | 진행중 | #VALUE! | 1% | bar: 월
4.7 | 장바구니 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 장바구니 내 수량 조절 | 진유혁 | 2024-09-30 | 진행중 | #VALUE! | 1% | bar: 월
|  | 장바구니 내 취소 | 진유혁 | 2024-09-30 | 진행중 | #VALUE! | 1% | bar: 월
|  | 구매 | 진유혁 | 2024-09-30 | 진행중 | #VALUE! | 1% | bar: 월
|  | 결제 수단 선택 | 진유혁 | 2024-09-30 | 진행중 | #VALUE! | 1% | bar: 월
4.8 | 맞춤형 건강 서비스 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 건강기능식품 조회 서비스 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 맞춤형 건강 분석 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.9 | 관리자 - 메인 화면 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 관리자 로그인 | 이청민 | 2024-09-30 | 진행중 | #VALUE! | 1% | bar: 월
4.1 | 관리자 - 회원관리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 회원 목록 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 회원 관리 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 메일 발송 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.11 | 관리자 - 상품 관리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 상품 상세 정보 관리 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 상품 상태 관리 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 상품 등록 관리 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.12 | 관리자 - 고객 지원 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 고객 문의 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | FAQ |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 공지 사항 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.13 | 관리자 - 통계 분석 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 주문 상태 분석 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 맞춤 건강 통계 분석 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 인기 상품 통계 분석 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 매출 통계 분석 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.14 | 관리자 - 주문 관리 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 주문 전체 관리 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 주문 정보 자동화 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 주문 상태 관리 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.15 | 관리자 - 인터셉터 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 세션 확인 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.16 | RPA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | 테스트
5.1 | 테스트 |  |  | 2024-09-29 | 2024-04-12 | -121 | 100%