## Mecury
[Mercury]함께할개
| 프로젝트 이름 |  | [함께할개] |  |  |  |  | 팀명 | [6 empty] | [Mercury]
| 프로젝트 관리자 |  | [이강민] |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2024-02-19
WBS 번호 | 작업 제목 | 기능 상세 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 6주 |  |  |  |  | 7주 |  |  |  |  | 8주 |  |  |  |  | 9주
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 계획
1.1 | 프로젝트 헌장 |  | 이강민 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2 | 100% | bar: 월
2 | 분석
2.1 | 사용자 정의 |  | 이강민, 성호진 ,이유현 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 1 | 100% | bar: 월 to 화
2.2 | 용어 정의 |  | 이강민 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 1 | 100% | bar: 화
2.3 | 요구사항 명세서 |  | 이강민, 이유현 | 2024-02-20 | 2024-02-22 | 3 | 100% | bar: 화 to 목
2.4 | 담당자 선정 |  | 이강민, 성호진 ,이유현 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 1 | 100% | bar: 목
3 | 설계
3.1 | 시스템 구성도 |  | 이강민 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 1 | 100% | bar: 금
3.2 | 화면 설계서 |  | 이강민, 성호진 ,이유현 | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 4 | 100% | bar: 금 to 수
3.3 | 메뉴 구조도 |  | 이강민 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 1 | 100% | bar: 수
3.4 | ERD |  | 이강민, 성호진 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2 | 100% | bar: 수 to 목
3.5 | API 규격서 |  | 이강민 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 | 100% | bar: 목
4 | 구현
4.1 | 회원 가입 at Web |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 필수 약관 동의 | 이유현 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 아이디 중복 확인 | 이강민 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 비밀번호 무결성 검사 | 이유현 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 필수 값 체크 | 이강민 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 기존 회원 확인 | 이유현 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.2 | 로그인 at Web |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 아이디 찾기 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 비밀번호 찾기 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 아이디 저장 | 이강민 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 로그아웃 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.3 | 마이 페이지 at Web |  |  | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 내 정보 확인 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 내 정보 수정 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 비밀번호 변경 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 구매 상품 확인 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 리뷰 작성 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 구매 상품 취소 | 이강민 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 찜한 상품 확인 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 리뷰 확인 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 회원 탈퇴 | 성호진 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.4 | 입양 at Web |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 입양 동물 정보 확인 | 성호진 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 입양 필터 및 정렬 | 성호진 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.5. | 고객 센터 at Web |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 공지 사항 확인 | 이유현 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 자주 찾는 질문 확인 | 이유현 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 1:1 문의 작성 | 이유현 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 내 문의 내역 확인 | 이유현 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.6 | 상품 at Web |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 검색 | 이강민 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 목록 | 성호진 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 상세페이지 | 성호진 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 별점 확인 | 이강민 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 리뷰 확인 | 이강민 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 찜 | 성호진 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 단일 상품 구매 | 성호진 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.7 | 장바구니 및 구매 at Web |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 비회원 장바구니 | 성호진 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 장바구니 내 수량 조절 | 성호진 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 장바구니 내 취소 | 성호진 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 장바구니 구매 | 성호진 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 요청 사항 작성 | 이강민 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 결제 수단 선택 | 이강민 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.8 | 회원 가입 at App |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-17 | 4 | 100% | bar: 화 to 금
|  | 필수 약관 동의 | 이유현 | 2024-03-12 | 2024-03-17 | 4 | 100% | bar: 화 to 금
|  | 아이디 중복 확인 | 이유현 | 2024-03-12 | 2024-03-17 | 4 | 100% | bar: 화 to 금
|  | 비밀번호 무결성 검사 | 이유현 | 2024-03-12 | 2024-03-17 | 4 | 100% | bar: 화 to 금
|  | 필수 값 체크 | 이유현 | 2024-03-12 | 2024-03-17 | 4 | 100% | bar: 화 to 금
|  | 기존 회원 확인 | 이유현 | 2024-03-12 | 2024-03-17 | 4 | 100% | bar: 화 to 금
4.9 | 로그인 at App |  |  | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 아이디 찾기 | 이강민 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 비밀번호 찾기 | 이강민 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 아이디 저장 | 이강민 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 로그아웃 | 이강민 | 2024-03-18 | 2024-03-24 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.1 | 마이페이지 at App |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 구매 상품 | 이강민 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 리뷰 작성 | 이유현 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 찜한 상품 확인 | 이강민 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 리뷰 확인 | 이강민 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.11 | 입양 at App |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 입양 동물 정보 확인 | 이강민 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.12 | 상품 at App |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 검색 | 이강민 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 목록 | 이강민 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 상세페이지 | 이강민 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 별점 확인 | 이강민 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 찜 | 이강민 | 2024-03-25 | 2024-03-29 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.13 | 장바구니 및 구매 at App |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 100% | bar: 월
|  | 비회원 장바구니 | 이강민 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 100% | bar: 월
|  | 장바구니 내 수량 조절 | 이강민 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 100% | bar: 월
|  | 장바구니 내 취소 | 이강민 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 100% | bar: 월
|  | 장바구니 구매 | 이강민 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 100% | bar: 월
4.14 | 관리자 - 인터셉터 |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 100% | bar: 월
|  | 세션 확인 | 이강민 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 100% | bar: 월
4.15 | 관리자 - 회원 관리 |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 5 | 100% | bar: 화 to 월
|  | 회원 목록 | 이강민 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 5 | 100% | bar: 화 to 월
|  | 회원 등록 | 이강민 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 5 | 100% | bar: 화 to 월
|  | 메일 발송 | 이강민 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 5 | 100% | bar: 화 to 월
|  | 탈퇴 회원 관리 | 이강민 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 5 | 100% | bar: 화 to 월
4.16 | 관리자 - 상품 관리 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 목록 확인 | 성호진 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 등록 | 성호진 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 수정/삭제 | 성호진 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 상품 리뷰 확인 | 성호진 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.17 | 관리자 - 고객 지원 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 공지 사항 확인 | 이유현 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 자주 찾는 질문 확인 | 이유현 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 1:1 문의 확인 | 이유현 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 1:1 문의 답변 | 이유현 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.19 | 관리자 - 통계 분석 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 가입 통계 | 이강민 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 주문 통계 | 성호진 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | WEB/APP 통계 | 이강민 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 구매 취소 상품 통계 | 이강민 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.2 | 관리자 - 주문 관리 |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 주문 목록 | 이강민 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 배송 관리 | 이강민 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
|  | 취소 상품 목록 | 이강민 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 5 | 100% | bar: 월 to 금
4.21 | RPA |  | 이강민 | 2024-04-09 | 2024-04-12 | 4 | 100% | bar: 화 to 금
5 | 테스트
5.1 | 테스트 |  | 이강민, 성호진 | 2024-03-29 | 2024-04-12 | 11 | 100% | bar: 금 to 금